## Slide 1
Progress Modernisasi SIN-BNN
Jakarta, 18 September 2017
Implementasi Modernisasi Aplikasi SIN
Badan Narkotika Republik Indonesia

## Slide 2
Summary progress Sept 18th ‘17
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
Support 2 Jan 17 – 31 Mar 17
Definition 11 Jul 16 – 20 Aug 16
Operation Analysis 23 Jul 16 – 15 Aug 16
Solution Design 1 Aug 16 – 2 Sep 16
Build 8 Aug 16 – 30 Nov 16
Transition 1 Dec 16 – 30 Mar 17
Production 30 Mar 17
Go Live Oracle ERP
Change Management
On-going Communication (Bi-Weekly Project Newsletter & Monthly Bulletin)
Train Strat.
Data Migration
Business Requirement
UAT Coord
Final Readiness Assessment
Sociallization 1
Training Coord.
Stakeholders analysis
Today
27-Feb-17
Impact Analysis
Future Business Model
Change Agent assignment
Development
Workshop and Development (CF & OPM)

## Slide 3
Summary Activities
ID | Activity | Target Date | Status
1 | Development (Back end & Mobile Apps) |  | 
 | Assesment Mengenali menu-menu dan fitur-fitur yang terdapat di dalam SIN BNN web aplikasi Memahami struktur database dari website SIN BNN yang sudah ada Memahami bisnis proses dari website SIN BNN yang sudah ada Memfilter menu-menu dan fitur yang akan di gunakan untuk aplikasi mobile SIN BNN Installation (Development Environment) 1. Melakukan instalasi framework Laravel 5.4 dan dependency-nya Requirement and Fit Gap Analysis 1. Membuat draft BRD 2. Menyusun BRD Mobile Apps Development | 6-19 Sept 2017 12-15 Sept 2017 18 Sept 2017 25 Sept 2017 24 Novemver 2017 | DONE On Progress Done On Progress On Progress
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki

## Slide 4
Detail Activities SCM
Tanggal | Kegiatan | Hasil
6 Sept 2017 | Mengenali fitur-fitur yang terdapat di dalam web aplikasi sni bnn Penjelasan scope oleh atasan | 
7 Sept 2017 | Memfilter bagian yang akan diinput di laporan | 
8 Sept 2017 | Download dump source code untuk aplikasi dan dump mysql yang sudah tersedia di server dan menginstall di localhost Memahami struktur database dan memahami cara kerja coding yang sudah ada. Membuat layout login(android) | 
11 Sept 2017 | Melakukan assessment di menu berantas, rahabilitasi dan pencegaha antara lain proses create, update, delete dan relasi table untuk list. Membuat layout menu (android) Membuat flow aplikasi sementara(android) : pemberantasan dan pemberdayaan masyarakat | 
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 5
Detail Activities SCM
Tanggal | Kegiatan | Hasil
12 Sept 2017 | Melakukan assessment di menu pemberdayaan masyarakat, hukum dan kerja sama, inspektorat utama antara lain proses create, update, delete dan relasi table untuk list. Membuat spashscreen (android) Membuat layout menu utama (android) | 
13 Sept 2017 | Melakukan assessment di menu inspektorat utama, balai diklat, balai laboratorium dan narkotika, puslidation antara lain proses create, update, delete dan relasi table untuk list. Membuat tampilan kateori(android) Membuat tampilan kegiatan(android) Membuat tampilan menu dan sub menu | 
14 Sept 2017 | Membuat draft untuk brd aplikasi mobile front end dan backend Briefing dengan tim design untuk layout di aplikasi(android) | 
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 6
Detail Activities SCM
Tanggal | Kegiatan | Hasil
15 Sept 2017 | Menyusun BRD dari draft yang sudah dibuat Menginstall framework laravel dan dependency nya di server yang telah disediakan. Melakukan reset fungsi javascript yang akan digunakan untuk membuat tampilan back end Meeting dengan BNN | Framework laravel 5.4 telah terinstall Telah didapatkan fungsi javascript yang diharapkan dapat mempercepat load halaman saat dibuka Permintaan migrasi database untuk database SIN yang lama ke DB yang baru, akan tetapi belum ada kesepakatan Melakukan verifikasi tentang database yang digunakan mobile aplikasi, yaitu mobile aplikasi SIN menggunaan database yang sama dengan web aplikasi SIN
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 7
Next Week Activities Development
No | Kegiatan | Target | PIC
1. | Membuat Layout Bidang Pemberantasan | 18-19 Sept 2017 | SSI
2. | Membuat Layout Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 20-22 Sept 2017 | SSI
3. | Membuat BRD | 18-19 Sept 2017 | SSI
4. | Revisi BRD | 20-22 Sept 2017 | SSI
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 8
Detail Activities Back End development
Tanggal | Kegiatan | Hasil
20 – 22 Feb 2017 | Membuat Business Requirement (BR. 030 Performance ) | 100 % Document Submited, 22/20
22 - 24 Feb 2017 | BP. 080 Performance Future Process | 40 %
20 - 24 Feb 2017 | Pemetaan SIAT pada OPM | 90%
20-24 Feb 2017 | Design Flow Business Posibility & Customize | 100 % 80 %
23 Feb 2017 | Meeting Future process OPM | 100%
23-24 Feb 2017 | Setup Struktur data pada OPM | 20 %
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 9
Next Week Activities Mobile Application
No | Kegiatan | Target | PIC
1. | Posibility & Customize | 27 Feb 2017 | SSI
2. | BP. 080 Performance Future Process | 27 Feb 2017 | SSI
3. | Setup Struktur Data Pada OPM | 28 Feb 2017 | SSI
4 | Setup Fungsi OPM | 07 Mar 2017 | SSI
5 | Customize | 09 Mar 2017 | SS1
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.